## Planilha1
Item | Unidade | Preço unitário | Quantidade | Preço total
Gerente de projeto | Horas | 60 | 172.8 | 10368
Scrum Master | Horas | 40 | 448 | 17920
Desenvolvedor Java Senior | Horas | 50 | 416 | 20800
Desenvolvedor Java Pleno | Horas | 40 | 384 | 15360
Desenvolvedor Frontend | Horas | 30 | 384 | 11520
UX Designer | Horas | 20 | 384 | 7680 | https://enotas.com.br/emissor/#planos
Solução eNotas | Mensalidade | 90.8333 | 3 | 272.5 | https://boleto.cloud/planos-precos.html
Solução Boleto Cloud | Mensalidade | 60 | 3 | 180
0
0
0
0
0
0
Custo estimado do projeto |  |  |  | 84100.5

## Alocação
Semanas
Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Total de dias | Total de horas | Gerente de projeto | Scrum Master | Desenvolvedor Java Senior | Desenvolvedor Java Pleno | Desenvolvedor Frontend | UX Designer
Iniciação | Semanas S1: 2 | 2 | 16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Planejamento | Semanas S1: 3; Semanas S2: 5 | 8 | 64 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0%
Execução e Controle |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 48 | 384 | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Encerramento | Semanas S12: 2 | 2 | 16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 480 | 172.8 | 448 | 416 | 384 | 384 | 384