## Dados_da_Tarefa
ID | EDT | Resumo | Nome_da_Tarefa | % concluído | Duração | Data_Início | Data_Término | Predecessoras | Nomes_de_Recursos
0 | 0 | Sim | Gestão de campanhas | 0 | 63 dias? | 27 Fevereiro 2023 09:00 | 24 Maio 2023 18:00
1 | 1 | Sim | Iniciação | 0 | 3 dias | 27 Fevereiro 2023 09:00 | 01 Março 2023 18:00
2 | 1.1 | Não | Identificar as partes interessadas (stakeholders) | 0 | 1 dia | 27 Fevereiro 2023 09:00 | 27 Fevereiro 2023 18:00 |  | Gerente de projeto
3 | 1.2 | Não | Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP) | 0 | 1 dia | 28 Fevereiro 2023 09:00 | 28 Fevereiro 2023 18:00 | 2 | Gerente de projeto
4 | 1.3 | Não | Aprovar o TAP | 0 | 1 dia | 01 Março 2023 09:00 | 01 Março 2023 18:00 | 3 | Gerente de projeto;Patrocinador
5 | 2 | Não | Término da Iniciação | 0 | 0 dias | 21 Março 2023 09:00 | 21 Março 2023 09:00 | 1TT
6 | 3 | Sim | Planejamento | 0 | 9 dias | 02 Março 2023 09:00 | 14 Março 2023 18:00
7 | 3.1 | Não | Elaborar o Plano de Projeto | 0 | 1 dia | 02 Março 2023 09:00 | 02 Março 2023 18:00 | 4 | Gerente de projeto
8 | 3.2 | Não | Aprovar o Plano de Projeto | 0 | 1 dia | 03 Março 2023 09:00 | 03 Março 2023 18:00 | 7 | Gerente de projeto;Patrocinador
9 | 3.3 | Não | Realizar reunião Kick off | 0 | 1 dia | 06 Março 2023 09:00 | 06 Março 2023 18:00 | 8 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Patrocinador;Scrum Master;UX Designer;Product Owner
10 | 3.4 | Não | Preparar estrutura para a equipe | 0 | 3 dias | 07 Março 2023 09:00 | 09 Março 2023 18:00 | 9 | Gerente de projeto[50%]
11 | 3.5 | Não | Realizar contratações | 0 | 3 dias | 07 Março 2023 09:00 | 09 Março 2023 18:00 | 10II | Solução Boleto Cloud[3];Solução eNotas[3];Gerente de projeto[50%]
12 | 3.6 | Não | Elaborar e priorizar o Backlog do Produto (Product Backlog) | 0 | 3 dias | 10 Março 2023 09:00 | 14 Março 2023 18:00 | 11 | Gerente de projeto;Product Owner
13 | 4 | Não | Término do planejamento | 0 | 0 dias | 21 Março 2023 09:00 | 21 Março 2023 09:00 | 6TT
14 | 5 | Sim | Execução | 0 | 49 dias | 15 Março 2023 09:00 | 22 Maio 2023 18:00
15 | 5.1 | Sim | Sprint 1 | 0 | 9 dias | 15 Março 2023 09:00 | 27 Março 2023 18:00
16 | 5.1.1 | Não | Planejar a Sprint (Sprint Planning) | 0 | 1 dia | 15 Março 2023 09:00 | 15 Março 2023 18:00 | 12 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
17 | 5.1.2 | Não | Executar a sprint | 0 | 7 dias | 16 Março 2023 09:00 | 24 Março 2023 18:00 | 16 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
18 | 5.1.3 | Não | Revisão da Sprint (Sprint Review) | 0 | 4 hrs | 27 Março 2023 09:00 | 27 Março 2023 14:00 | 17 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
19 | 5.1.4 | Não | Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) | 0 | 4 hrs | 27 Março 2023 14:00 | 27 Março 2023 18:00 | 18 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
20 | 5.2 | Sim | Sprint 2 | 0 | 9 dias | 29 Março 2023 09:00 | 10 Abril 2023 18:00
21 | 5.2.1 | Não | Planejar a Sprint (Sprint Planning) | 0 | 1 dia | 29 Março 2023 09:00 | 29 Março 2023 18:00 | 15TI+1d | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
22 | 5.2.2 | Não | Executar a sprint | 0 | 7 dias | 30 Março 2023 09:00 | 07 Abril 2023 18:00 | 21 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
23 | 5.2.3 | Não | Revisão da Sprint (Sprint Review) | 0 | 4 hrs | 10 Abril 2023 09:00 | 10 Abril 2023 14:00 | 22 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
24 | 5.2.4 | Não | Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) | 0 | 4 hrs | 10 Abril 2023 14:00 | 10 Abril 2023 18:00 | 23 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
25 | 5.3 | Sim | Sprint 3 | 0 | 9 dias | 12 Abril 2023 09:00 | 24 Abril 2023 18:00
26 | 5.3.1 | Não | Planejar a Sprint (Sprint Planning) | 0 | 1 dia | 12 Abril 2023 09:00 | 12 Abril 2023 18:00 | 20TI+1d | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
27 | 5.3.2 | Não | Executar a sprint | 0 | 7 dias | 13 Abril 2023 09:00 | 21 Abril 2023 18:00 | 26 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
28 | 5.3.3 | Não | Revisão da Sprint (Sprint Review) | 0 | 4 hrs | 24 Abril 2023 09:00 | 24 Abril 2023 14:00 | 27 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
29 | 5.3.4 | Não | Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) | 0 | 4 hrs | 24 Abril 2023 14:00 | 24 Abril 2023 18:00 | 28 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
30 | 5.4 | Sim | Sprint 4 | 0 | 9 dias | 26 Abril 2023 09:00 | 08 Maio 2023 18:00
31 | 5.4.1 | Não | Planejar a Sprint (Sprint Planning) | 0 | 1 dia | 26 Abril 2023 09:00 | 26 Abril 2023 18:00 | 25TI+1d | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
32 | 5.4.2 | Não | Executar a sprint | 0 | 7 dias | 27 Abril 2023 09:00 | 05 Maio 2023 18:00 | 31 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
33 | 5.4.3 | Não | Revisão da Sprint (Sprint Review) | 0 | 4 hrs | 08 Maio 2023 09:00 | 08 Maio 2023 14:00 | 32 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
34 | 5.4.4 | Não | Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) | 0 | 4 hrs | 08 Maio 2023 14:00 | 08 Maio 2023 18:00 | 33 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
35 | 5.5 | Sim | Sprint 5 | 0 | 9 dias | 10 Maio 2023 09:00 | 22 Maio 2023 18:00
36 | 5.5.1 | Não | Planejar a Sprint (Sprint Planning) | 0 | 1 dia | 10 Maio 2023 09:00 | 10 Maio 2023 18:00 | 30TI+1d | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
37 | 5.5.2 | Não | Executar a sprint | 0 | 7 dias | 11 Maio 2023 09:00 | 19 Maio 2023 18:00 | 36 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
38 | 5.5.3 | Não | Revisão da Sprint (Sprint Review) | 0 | 4 hrs | 22 Maio 2023 09:00 | 22 Maio 2023 14:00 | 37 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
39 | 5.5.4 | Não | Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) | 0 | 4 hrs | 22 Maio 2023 14:00 | 22 Maio 2023 18:00 | 38 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
40 | 6 | Não | Término da Execução | 0 | 0 dias | 22 Maio 2023 18:00 | 22 Maio 2023 18:00 | 14TT
41 | 7 | Sim | Controle | 0 | 1 dia? | 21 Março 2023 09:00 | 21 Março 2023 18:00
42 | 7.1 | Sim | Cronograma | 0 | 1 dia? | 21 Março 2023 09:00 | 21 Março 2023 18:00
43 | 7.1.1 | Não | Atualizar o cronograma | 0 | 1 dia? | 21 Março 2023 09:00 | 21 Março 2023 18:00
44 | 7.2 | Sim | Comunicação | 0 | 1 dia? | 21 Março 2023 09:00 | 21 Março 2023 18:00
45 | 7.2.1 | Não | Atualizar o plano de comunicação | 0 | 1 dia? | 21 Março 2023 09:00 | 21 Março 2023 18:00
46 | 8 | Sim | Encerramento | 0 | 2 dias | 23 Maio 2023 09:00 | 24 Maio 2023 18:00
47 | 8.1 | Não | Elaborar o Termo de Encerramento do Projeto | 0 | 1 dia | 23 Maio 2023 09:00 | 23 Maio 2023 18:00 | 35 | Gerente de projeto
48 | 8.2 | Não | Aprovar o Termo de Encerramento do Projeto | 0 | 1 dia | 24 Maio 2023 09:00 | 24 Maio 2023 18:00 | 47 | Gerente de projeto;Patrocinador
49 | 9 | Não | Término do encerramento | 0 | 0 dias | 24 Maio 2023 18:00 | 24 Maio 2023 18:00 | 48TT