ANEXO – DIÁRIO DE BORDO-Sprint 1
Empresa Parceira: Faculdade Senac Rio
Unidade Operativa: Faculdade Senac Rio
Curso (com código SGA): ADS
Turma: 2
Módulo: 2
Período: 09 /08/2021 a 30/08/2021
Supervisor (a) Técnico/Professor (a) - Graduação:
Professor da Unidade Curricular (a):
DATA
MÓDULO 2
VERIFICAÇÃO DA TELA DE CADASTRO
O Scrum Master Rafael está relatando que os estudantes Isabella, João e Bruno
ficaram responsáveis por verificar se a tela de cadastro está dentro da guia de
estilo, podendo dar ideias de possíveis alterações.
30/08/21
DECISÃO
O aluno Bruno irá realizar um Wireframe opcional da tela de cadastro
utilizando Figma ou a plataforma que preferir. Isabella e João irão verificar a
tela de cadastro e ambientar a mesma de acordo com a guia de estilo.
EVOLUÇÃO DO WIREFRAME DA TELA DE CADASTRO
O Scrum Master Alex está enfatizando sobre o primeiro contato dos alunos
com a plataforma Figma, logo depois comentou sobre o wireframe da tela de
cadastro feita por Bruno, tanto ele quanto o Rafael gostaram do wireframe. Foi
decidido que na próxima sprint serão feitas as alterações levando em
consideração as diferenças entre guia de estilo e o que está de fato
apresentado na tela, basicamente a tela de cadastro será evoluída, levando
em consideração os pontos anteriores.
DECISÃO
06/09/21
Ambientar o Wireframe mais ainda conforme a guia de estilo.
CRIAÇÃO DO WIREFRAME DA LISTA DE RECURSOS
O Scrum Master Rafael está mostrando que temos a tela de cadastro e a tela
listar (essa tela está vazia).Os alunos Vitor, João e Isabella trabalharão na
criação de um Wireframe da Lista de recursos, para alocar na página listar, de
acordo com a guia de estilos.
DECISÃO
Os alunos citados acima irão fazer Wireframes individuais da lista de recursos
e ao final, os líderes farão uma decisão para juntar pontos de cada um dos
Wireframes, a fim de criar o Wireframe final da lista de recursos.
APROVADO GERÊNCIA JURÍDICA –
SENAC/ARRJ
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento - Regional Rio de Janeiro
Rua Marquês de Abrantes, nº 99 • Flamengo • CEP 22.230-060
Rio de Janeiro/RJ • Tel.: 21 3138-1221 www.rj.senac.br

---
MELHORIA DO CSS NO WIREFRAME CRIADO DA TELA DE CADASTRO
O Scrum Master Alex está distribuindo a tarefas, começando pela dos estudantes Bruno e Vitor, os mesmos irão realizar as devidas melhorias (alterações de cores e tamanho de fonte) do CSS, de acordo com o Wireframe criado da tela de cadastro.
27/09/21
DECISÃO
Melhorar o CSS, com mudanças de cor e tamanho de fonte.
ESPECIFICAÇÃO DAS CORES E FONTES USADAS NO WIREFRAME
O estudante Bruno irá verificar e anotar o Hexadecimal da cor e as fontes utilizadas no Wireframe criado pelo mesmo.
O estudante Bruno irá verificar e anotar o Hexadecimal da cor e as fontes utilizadas no Wireframe criado pelo mesmo.
DECISÃO
Anotação do Hexadecimal da cor e as fontes utilizadas no Wireframe da tela de cadastro.
CRIAÇÃO DA GUIA DE ESTILOS DA TELA LISTAGEM ADMINISTRATIVA
Essa tarefa foi atribuída para os estudantes Isabella e João, os mesmo irão realizar as melhorias necessárias estipuladas pela professora Gabriela no Wireframe previamente já criado.
DECISÃO
Criação do Guia de estilos da tela listagem administrativa.
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento - Regional Rio de Janeiro

---
MELHORIA DO CSS NO WIREFRAME CRIADO DA TELA DE CADASTRO
O Scrum Master Rafael está analisando e dando feedback das tarefas atribuidas aos estudantes, começando pela dos estudantes Bruno, o mesmo explicou que pegou o CSS puro do Figma, colocando para homologação.
Avançando para os próximos estudantes, João e Isabella, não participaram da reunião, pois estavam em outra sala do Google Meet estudante soluções para guia de estilos administrativas. Antes da reunião, os dois ficaram conversando e pedindo orientações sobre essa guia de estilos para professora Gabriela.
04/10/21
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO DA TELA CADASTRAR
Alex e Rafael estão deferindo as tarefas. Bruno ficou responsável pela realização da especificação do caso de uso da tela cadastrar, o aluno Felipe será sua dupla para acompanhar a realização do mesmo, sugerindo sugestões e aprendendo sobre a tarefa.
Vitor ficou responsável pela realização da especificação do caso de uso da tela editar, o aluno Igor será sua dupla para acompanhar a realização do mesmo, sugerindo sugestões e aprendendo sobre a tarefa.
João Ficou responsável por popular a tabela de recursos, com objetivo de gerar script SQL para inserir os dados de teste na mesma. Rafael o aconselhou a utilizar o software Debever, enfatizando que o mesmo é excelente.
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO DA TELA EDITAR
18/10/21
POPULA TABELA DE RECURSOS
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento - Regional Rio de Janeiro

---
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO TELA LISTAR
Isabella ficou responsável pela especificação de caso de uso da tela de listagem, o aluno Daniel será sua dupla para acompanhar a realização do mesmo, sugerindo sugestões e aprendendo sobre a tarefa.
Isabella e joao ficaram responsáveis por alterar a guia de estilos de acordo com as especificações e mudanças que a professora Gabriela estipulou.
Realização da Sprint review, a fim de ver o feedback de cada aluno em relação a metodologia das sprints, através da plataforma EasyRetro.
ALTERAR GUIA DE ESTILOS
SPRINT REVIEW
25/10/21
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento - Regional Rio de Janeiro

---
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO DA TELA VISUALIZAR RECURSOS
Vitor vai criar o documento de especificação de caso de uso da tela de visualização de recursos, de acordo com o template disponível.
Vitor também ficou responsável por avaliar se o projeto está de acordo com as alterações da guia de estilos.
João e Bruno ficaram responsáveis por reunir em um único arquivo Word, todos arquivos construídos no projeto. Os mesmos, se reuniram para dividir as atividades entre si.
02/11/21
AVALIAR PROJETO
REUNIR DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento - Regional Rio de Janeiro