ANEXO – DIÁRIO DE BORDO-Sprint 1
Empresa Parceira: Faculdade Senac Rio
Unidade Operativa: Faculdade Senac Rio
Curso (com código SGA): ADS
Turma: 2
Módulo: 2
Período: 09 /08/2021 a 30/08/2021
Supervisor (a) Técnico/Professor (a) - Graduação:
Professor da Unidade Curricular (a):
DATA
MÓDULO 2
VERIFICAÇÃO DA TELA DE CADASTRO
O Scrum Master Rafael está relatando que os estudantes Isabella, João e Bruno
ficaram responsáveis por verificar se a tela de cadastro está dentro da guia de
estilo, podendo dar ideias de possíveis alterações.
30/08/21
DECISÃO
O aluno Bruno irá realizar um Wireframe opcional da tela de cadastro
utilizando Figma ou a plataforma que preferir. Isabella e João irão verificar a
tela de cadastro e ambientar a mesma de acordo com a guia de estilo.
EVOLUÇÃO DO WIREFRAME DA TELA DE CADASTRO
O Scrum Master Alex está enfatizando sobre o primeiro contato dos alunos
com a plataforma Figma, logo depois comentou sobre o wireframe da tela de
cadastro feita por Bruno, tanto ele quanto o Rafael gostaram do wireframe. Foi
decidido que na próxima sprint serão feitas as alterações levando em
consideração as diferenças entre guia de estilo e o que está de fato
apresentado na tela, basicamente a tela de cadastro será evoluída, levando
em consideração os pontos anteriores.
DECISÃO
06/09/21
Ambientar o Wireframe mais ainda conforme a guia de estilo.
CRIAÇÃO DO WIREFRAME DA LISTA DE RECURSOS
O Scrum Master Rafael está mostrando que temos a tela de cadastro e a tela
listar (essa tela está vazia).Os alunos Vitor, João e Isabella trabalharão na
criação de um Wireframe da Lista de recursos, para alocar na página listar, de
acordo com a guia de estilos.
DECISÃO
Os alunos citados acima irão fazer Wireframes individuais da lista de recursos
e ao final, os líderes farão uma decisão para juntar pontos de cada um dos
Wireframes, a fim de criar o Wireframe final da lista de recursos.
APROVADO GERÊNCIA JURÍDICA –
SENAC/ARRJ
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento - Regional Rio de Janeiro
Rua Marquês de Abrantes, nº 99 • Flamengo • CEP 22.230-060
Rio de Janeiro/RJ • Tel.: 21 3138-1221 www.rj.senac.br

---
ANEXO – DIÁRIO DE BORDO-Sprint 1
Empresa Parceira: Faculdade Senac Rio
Unidade Operativa: Faculdade Senac Rio
Curso (com código SGA): ADS
Turma: 2
Módulo: 2
Período: 09 /08/2021 a 30/08/2021
Supervisor (a) Técnico/Professor (a) - Graduação:
Professor da Unidade Curricular (a):
DATA
MÓDULO 2
MELHORIA DO CSS NO WIREFRAME CRIADO DA TELA DE CADASTRO
O Scrum Master Alex está distribuindo a tarefas, começando pela dos estudantes Bruno e Vitor, os mesmos irão realizar as devidas melhorias (alterações de cores e tamanho de fonte) do CSS, de acordo com o Wireframe criado da tela de cadastro.
27/09/21
DECISÃO
Melhorar o CSS, com mudanças de cor e tamanho de fonte.
ESPECIFICAÇÃO DAS CORES E FONTES USADAS NO WIREFRAME
O estudante Bruno irá verificar e anotar o Hexadecimal da cor e as fontes utilizadas no Wireframe criado pelo mesmo.
O estudante Bruno irá verificar e anotar o Hexadecimal da cor e as fontes utilizadas no Wireframe criado pelo mesmo.
DECISÃO
Anotação do Hexadecimal da cor e as fontes utilizadas no Wireframe da tela de cadastro.
CRIAÇÃO DA GUIA DE ESTILOS DA TELA LISTAGEM ADMINISTRATIVA
Essa tarefa foi atribuída para os estudantes Isabella e João, os mesmo irão realizar as melhorias necessárias estipuladas pela professora Gabriela no Wireframe previamente já criado.
DECISÃO
Criação do Guia de estilos da tela listagem administrativa.
APROVADO GERÊNCIA JURÍDICA –
SENAC/ARRJ
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento - Regional Rio de Janeiro
Rua Marquês de Abrantes, nº 99 • Flamengo • CEP 22.230-060
Rio de Janeiro/RJ • Tel.: 21 3138-1221 www.rj.senac.br